附件6：

广东省2013年1月普通高中学业水平考试

考务工作日程表

| 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 负责单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 报送报名点数据 | 10月30日前 | 市招生办公室 | 报省教育考试院信息管理处 |
| 2 | 做好报名宣传发动和准备工作 | 11月1日 | 市招生办公室、报名点 |  |
| 3 | 发放报名数据 | 11月8日前 | 省教育考试院信息管理处 |  |
| 4 | 组织考生报名 | 11月12-16日 | 市招生办公室、报名点 |  |
| 5 | 试室编排 | 12月10日前 | 省教育考试院信息管理处 |  |
| 6 | 打印试室点名卡及条形码 | 12月20日前 | 省教育考试院信息管理处 |  |
| 7 | 打印并发放准考证 | 12月30日前 | 市、县招生办公室 |  |
| 8 | 制订考务工作报告 | 1月5日前 | 市招生办公室 | 报省教育考试院中招处 |
| 9 | 考场设施检测与布置 | 1月10日前 | 市、县招生办公室、考场 |  |
| 10 | 选定和培训考试工作人员 | 1月10日前 | 市、县招生办公室、考场 | 要签订工作责任书 |
| 11 | 领卷 | 1月9-10日 | 市招生办公室、保密印刷厂 |  |
| 12 | 考试实施 | 1月12日 | 省教育考试院，市、县招生办公室，考场 | 省教育考试院派出考试巡视组到各市检查 |
| 13 | 回卷、报送违纪材料 | 1月13、14日 | 省教育考试院、市招生办公室 |  |
| 14 | 答题卡扫描与评卷 | 1月15-17日 | 省教育考试院 |  |
| 15 | 考试总结 | 1月25日前 | 市招生办公室 | 考试总结上报省教育考试院中招处 |
| 16 | 成绩统计与处理 | 1月25日前 | 省教育考试院 |  |
| 17 | 发放考试成绩 | 2月5日前 | 省教育考试院 |  |
| 18 | 报送考生成绩复查申请数据 | 3月15日前 | 市招生办公室 | 数据报省教育考试院信息管理处 |